## Sheet1
No | Tahapan | Kegiatan | Agustus |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember
|  |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
1 | Perencanaan dan Analitis | Wawancara, Observasi dan kuisioner | bar: Agustus 3
Analisis kebutuhan, Matriks Kebutuhan | bar: Agustus 4
2 | Desain | Desain UI/UX | bar: September 1
Prototyping | bar: September 2
Desain Database | bar: September 3
3 | Pengembangan (Coding) | User | bar: September 4
Agama | bar: Oktober 1
Golongan | bar: Oktober 2
Jabatan | bar: Oktober 3
Jenis Kelamin | bar: Oktober 4
Pegawai | bar: November 1
Dashboard | bar: November 2
Laporan | bar: November 3
Login/logout | bar: November 4
4 | Pengujian | Pengujian Fungsionalitas | bar: Desember 1
5 | Peluncuran dan Pemeliharaan | Peluncuran, Monitoring, Pemeliharaan | bar: Desember 2